附件一

桃園縣立楊梅國民中學103學年度第一學期親職教育日實施計畫

- 目的：

  - 增進親師間良性互動，共同討論班級事務與解決之道。

  - 提供多元升學資訊，宣導十二年國教之適性輔導。

- 依據：

  - 桃園縣各級學校施行家庭教育課程及活動實施要點。

  - 依據本校校務發展計畫。

- 實施日期：103年9月19日星期五晚上5點至9點。

（若遇颱風假則順延至9月26日星期五）

- 實施內容及流程：

| 時 間 | 活 動 內 容 | 負責單位 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0500-0545 | 各班導師進行準備工作 | 總務處 | 各班教室 |
| 0545-0600 | 家長們到班級簽到、相見歡 | 各班導師 |  |
| 0600-0800 | 各班進行班親會 |  |  |
| 0800-0900 | 綜合座談 | 校長、各處室主任 | 晉源館 地下室 |

- 任務分工：

| 組別 | 工作內容、時間 | 負責單位 | 組長 | 組 員 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策劃組 | 親職教育總規劃 | 輔導處 | 吳振雄主任 | 林廷憲、鍾元杰 張鈺謙、黃紹綺 | - 活動流程規劃 - 親師座談簽到單及會議記錄表格 - 成果彙整 |
|  | 綜合座談 | 教務處 | 王瑞蓮主任 | 黃馨瑤 | 地點：晉源館地下室 |
| 交通組 | 0530-0630 交通指揮 | 學務處 | 陳虹君主任 | 傅莉雅、白秀蓮 警衛先生 | 活動期間校外人士車輛不得進入，僅開放貴賓進校 |
| 招待組 | 蒞校家長指引 | 輔導處 | 張鈺謙組長 | 張逸婷、羅際旭 服務同學 | 引導家長到各班教室 |
| 環境組 | 校園環境清潔維護 | 學務處 | 劉國輝組長 | 服務同學 | 重點工作：廁所及活動地點之環境整潔 |
| 醫護組 | 緊急醫護之處理 | 健康中心 | 沈秀錦護士 |  |  |
| 總務組 | 場地佈置 工作人員便當發放 | 總務處 | 陳麗玉主任 | 工友先生小姐 | 杯水3箱（向合作社申請） 發放便當（由輔導組統計、總務處訂購） |
| 機動組 | 維護校園安寧 支援緊急事件 | 輔導處 | 鍾元杰 組長 | 嚴單伶、楊郁婷 |  |
| - 人事組 | - 工作人員簽到、退 | - 人事室 | - 徐惠卿主任 | - 謝佳芸 |  |
| 攝影組 | 活動拍攝 | 夜補校 | 林俊吉主任 | 翁茂浩、林琨傑 黃紹綺 | 茂浩組長：校門口、體育班x3、801~809 琨傑老師：活動中心710~714、716、819、919；貴山樓810~817 紹綺老師：901~917、701~709 |

- 各班級親師座談會「不」提供杯水給家長，且導師「不」需回報家長人數。

- 將於班親會後「一個禮拜內」將會議紀錄及簽到單交回輔導組。

- 本辦法經陳 校長核准後實施，修正時亦同。