附件一

桃園市立楊梅國民中學104學年度第二學期辦理親職教育實施計畫

壹、目的：

重要事項宣導：

- 攤位地點請詳見附圖。

- 12:00~12:20放學期間，為維護學生安全，請校內車輛盡量避免進出。

- 親職日當日為上班日，請所有教職員工至人事室辦理簽到。

- 園遊會期間，請導師與副導師協助同學，留意活動之安全。

一、增進親師多面溝通，共同研擬班級各項計畫。

二、增加家長及學生對高中職之了解，及早發現興趣方向。

三、培養孩子間的團隊合作、啟發創意。

貳、依據：

一、桃園市各級學校施行家庭教育課程及活動實施要點。

二、依據本校校務發展計畫。

叁、實施日期：105年3月19日 星期六。

（全校統一於3月21日星期一 補假一天）

備註：當日下雨，跳蚤市場照常舉行。若遇颱風假，則順延至3月20日（星期日）舉行。

肆、實施內容及流程：

7、8年級各班擺設1攤，其它如：自治市、9年級、行政處室、家長會、教師會、社區團體採自由報名參加，收入盈餘部分由各單位自行決定捐贈金額給本校仁愛基金。

【學生部份】

| 時間 | 活動內容 | 負責單位 | 協助單位 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~0815 | 環境整理、攤位布置 | 學務處 | 全體師生 | 校園 |
| 0815~0825 | 全校集合，導師準備親師座談。 （有設攤班級，最多可派3位同學留守，請注意安全及降低音量） | 學務處 輔導處 | 全體師生 | 教室、攤位 活動中心 |
| 0825~0930 | (1)各班級親師座談。 (2)七、八年級：宣導影片－活動中心3樓 (3)九年級：宣導影片—活動中心1樓 | 學務處 輔導處 | 七、八年級副導師請協助班上同學經營攤位；九年級副導師，請依工作分配就位。 | 各班教室 活動中心 |
| 0930~1130 | 進行跳蚤市場（如攤位圖） （注意！09：35 起關閉二樓以上教室， 統一於11：25打開。） | 學務處 總務處 輔導處 | 各處室、各班導師及副導師請於攤位協助活動 （總務處請廣播開關鐵門） | 校園 |
| 1130~1145 | 環境整理：全校進行打掃工作並資源回收。 （資源回收室將於11：20~11：50開放） 11：20開始廣播收攤、11：40前將長桌送回活動中心3樓。 | 學務處 總務處 輔導處 | 各處室、各班導師及副導師 | 攤位 環境區域 活動中心 各班教室 |
| 1145~1200 | 環境區域檢查（全校分區檢查）。 ※全校同學在教室填寫影片學習單。 | 學務處 輔導處 | 各班導師及分區檢查老師 | 教室、攤位 |
| 1200~ | 導師時間、聽候「學務處」廣播統一放學。 | 學務處 | 各班導師 |  |
| 13:00~16:00 | 教職員工於活動中心書報室召開檢討會。 | 輔導處 | 全體教職員工 | 活動中心 |

【家長部分】

| 時間 | 活動內容 | 負責單位 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0825~0930 | 親師座談 | 各班導師 | 各班教室 |
| 1000~1200 | 專題演講：免試入學專題宣導 講師：輔諮中心 蘇品如 校長 | 輔導處 | 晉源館 |

伍、任務分工：

第一部分－前置作業

1.校門口放置教室位置圖與跳蚤市場攤位位置圖、發放各班臨時班牌（亦可自行製作）。

2.觀賞影片用之器材請事前測試，於3/16前與場地負責人確認－元杰組長（1樓）、單伶組長（3樓）。

3.請導師於 3月7日（一）前提報跳蚤市場進行項目調查表送交「輔導組」。

4.設攤班級請另派2名同學，於活動前一天（星期五）下午14:45分到活動中心3樓，搬折疊桌一張至各班

攤位（請留意廣播）；活動當天11：20~11：40期間，搬回活動中心3樓。長桌若有損壞需賠償1500元。

5.依據楊梅國中學生獎懲辦法，為鼓勵家長參與，凡到校參與家長座談會之家長，其子弟記嘉獎一次。

6.有設攤位之班級，請各班副導師主動事先了解班上設攤狀況及攤位位置，並於當天8：15~9：30協助準備；

跳蚤市場時段（9：30-11：30）請班導及副導師留在攤位指導，若班導仍在與家長晤談，務必與副導師協

調，維護攤位學生之安全與秩序等事宜，謝謝！

第二部份－工作分配

| 組別 | 工作內容 | 負責單位 | 組長 | 組員 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策劃組 | 親職教育活動 家長專題演講 規劃跳蚤市場 | 輔導處 | 鈺謙主任 | 廷憲組長 | 活動安排規劃 親師座談家長簽到單及會議紀錄表 後續相關成果彙整 |
|  | 生命教育影片欣賞 |  |  | 元杰組長 | 宣導影片剪輯、學習單 |
| 校園安全維護組 | 當日活動之校門管制 維護校園安全、巡邏 | 學務處 | 虹君主任 俊吉主任 | 莉雅組長 國輝組長 清楓組長 羿安組長 治豐組長 琨傑老師 玨君老師 敏淑老師 警衛先生 ＊楊梅分局 | - 本校教職員工車輛請於7：30前進入，過後僅開放貴賓車輛進入。 - 請生教組協助通知分局。 |
| 服務組 | 問題諮詢 | 總務處 | 振雄主任 | 菁芬組長 秀美組長 紫綺小姐 | 校門口設置服務台。 貴賓、家長樂捐金額之登記收取。 |
|  | 引導家長 | 教務處 | 麗玉主任 | 雅嫻組長 郁婷老師 淑滿小姐 引導同學 | 0800~0900各班請派2~3位同學，持臨時班牌在校門口指引。 （結束後請至活動中心） 協助指導學生指引家長入班。 |
| 家長 活動組 |  | 輔導處 | 鈺謙主任 | 茂浩組長 麗碧老師 琇芳小姐 余錡小姐 | 接待講師－麗碧老師 家長簽到、安排座椅－余錡小姐、 琇芳小姐 拍照－茂浩組長（含梅園樓教室） |
| 競賽組 | 七、八年級各取3名： （創意料理獎、人氣服務獎、環境整潔獎） |  |  | 評分老師 紹綺老師 淑年老師 玟茹社工 | 攤位競賽評分時間10：00~11：00。 請各評分老師於評分結束後，將評分表送交給廷憲。 |
| 秩序組 | 維持活動秩序 學生進出之管控 | 活動中心3樓 | 單伶組長 | 蕙玲組長 碧映老師 | 協助集合整隊、拍照 |
|  |  |  |  |  | 管理學生秩序、協助器材安裝 （瑞英老師、素珍老師、瑞文老師） |
|  |  | 活動中心1樓 | 逸婷組長 | 元杰組長 雅琪老師 | 協助集合整隊、拍照 |
|  |  |  |  |  | 管理學生秩序、協助器材安裝 （溫美芳老師、佳惠老師、雯欣老師） |
| 環境 維護組 | 校園環境清潔維護 | 學務處 | 國輝組長 各班導師 | 小尖兵 全體師生 | 重點打掃工作： 各樓層廁所、跳蚤市場場地、活動中心1、3樓、晉源館。 1145~1200，由小尖兵依區別檢查各班攤位環境。 （檢核表交給學務處統計） |
| 醫護組 | 學生醫護工作之處理 | 健康中心 | 沈秀錦護理師 | 服務同學 |  |
| 總務組 | 場地佈置、音響準備 茶水供應及便當發放 （數量由廷憲統計） | 總務處 | 振雄主任 | 雅倫組長 工友先生小姐 | 「長條折疊桌」需求約40張，請在 3/18下午14：45和3/19上午11：20~11：40間，安排人員指揮學生搬桌椅。 ※桌椅歸還由專人檢查。 |
| - 會計組 | - 活動各項經費之審核 | - 會計室 | - 鍾美琴主任 | - 心瑀小姐 |  |
| - 人事組 | - 教職員工當日簽到退 | - 人事室 | - 林冠成主任 | - 佳芸小姐 |  |
| 攝影組 | 活動拍攝 | 夜補校 |  | 際旭組長 張美芳老師 婉玲老師 | 各班級班親會：際旭組長、美芳老師 跳蚤市場：婉玲老師 |
| 留守人員 | 請各處室主任自行安排 |  |  |  | 接聽電話、處理緊急事件 |

◎請注意：各班樂捐金額請於3/31(四)前交至輔導組，以便彙整後統一交付本校仁愛基金。

◎劉秀慧老師支援814副導、張明嬌老師支援712副導、范薰月老師支援803副導、林怡如老師支援

815副導、傅熙舜老師支援708副導。

陸、本辦法經呈 校長核准後實施，修正時亦同。