桃園市108年度閩南文化嘉年華活動實施計畫

壹、緣起

桃園市自103年12月25日升格，持續推動本土教育文化，在課程研發、教材編撰、舉辦本土教育活動…等方面，多年來已有具體成效。今為深化學生學習成果,傳承閩南傳統文化，特舉辦閩南文化嘉年華活動，以擴大本土教育教學成效，讓學生在這片幸福的土地上，落實做中學、玩中學等體驗學習成效，培養莘莘學子之鄉土情、關懷心，並將動態語言學習成效提供研究參考資料。

貳、依據

一、教育部補助直轄市縣(市)推動國民中小學本土語實施要點。

二、教育部國民及學前教育署108年7月24日臺教國署國字第1080067265號函辦理。

三、桃園市推動國民中小學本土教育計畫。

- 目標

一、強化本土語言教學與活動，傳承祖先的本土語言文化。

二、透過嘉年華活動，讓本土教育的學習能與日常生活相結合。

三、配合學校課程計畫之實施，據以發展學校本位課程，建立學校特色。

四、擴大本土教育資源中心的功能，輔導親師生認識閩南文化，涵養本土情懷。

肆、實施原則

一、教育性原則-佈置本土文化走廊，提供良好學習情境，讓親子有效學習。

二、發展性原則-採嘉年華方式，讓親師生能寓教於樂，愉快的學習說本土語言。

三、參與性原則-結合社會資源，邀請志工及地方耆老協助，活化社區親子互動模式。

四、彈性化原則-舉辦時間利用周末假日，以免影響親子上班和上課的實施。

伍、實施內容

一、嘉年華活動內容以闡揚閩南文化為主軸，涵蓋：美食DIY、文化闖關、認識閩南文化及生活起居用具、童謠、童玩製作等，由師、生及家長參加。

二、活動內容涵蓋動靜態，設計闖關活動，由地方耆老、志工、老師們擔任講師及引導活動進行。

三、本土教育資源中心與本土文化走廊設置以長期性考量，放置各種閩南文化古器物，無法擺實物者，以視聽媒體播放，並開放參觀；嘉年華部份則配合節令、童玩，如冬至、春節、端午節、中秋節..等，規劃相關活動。

四、學生活動中心辦理本土歌謠及音樂表演，邀請校內外藝文團體演出本土音樂和歌謠，養親師生瞭解並欣賞本土藝文之美。

陸、辦理單位

一、主辦單位：桃園市政府教育局

二、承辦單位：桃園市西門國民小學

三、協辦單位：桃園市西門國小家長會

柒、辦理方式

一、108年11月29日(週五)前本土教育資源中心及本土文化走廊布置完成。

二、108年11月16日(週六)13：30-14：10（暫訂）於桃園市政府於八德廣豐新天地，辦理弦樂四重奏.木管五重奏宣傳「桃園市閩南文化嘉年華在西門國小」宣傳活動，宣傳時間約30～40分鐘。

三、108年12月7日（週六）上午8時起舉行嘉年華活動(活動流程附件五)，邀請本校學生家長暨地方耆老、社會人士等約900人次參加（另上網公告邀請全市親師生約500名參加）報名表（如附件一）。若遇到雨天則移至本校學生活動中心及雨天走廊辦理。

四、本土教育資源中心與本土文化走廊布置加強維護，供長期使用以建立學校發展特色。

捌、經費來源

一、閩南文化嘉年華活動經費概算共計51萬元整，向市府申請經費補助，並依學校會計程序辦理。（如附件二）

二、各項器材使用後存本土教育資源中心長期使用。

- 預期效益

一、透過本土教育資源中心與本土文化走廊的佈置，可使本土教育資源中心的設施更充實。

二、透過活動舉辦，強化親師生聯誼並認識閩南文化，更可讓親子由活動中快樂學說閩南語。

三、語言的學習與生活經驗相結合，且能寓教於樂，效果必能更彰顯。

四、透過本土教育資源中心示範，期能帶動他校以活動結合生活的方式，來教導親子重視本土文化。

玖、本計畫呈請市長核可後實施之，修正時亦同。

(附件一)

桃園市108年度閩南文化嘉年華活動報名表

參加學校：                          （國中/小）

承辦人職稱/姓名：

聯絡電話：

| 編號 | 班 級 | 學生姓名 | 家長姓名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

煩請各校承辦人將參加本活動之家長與學生名單，於108年11月29日（五）前傳真至西門國小教務處。傳真號碼：3347248   聯絡電話：3342351-21，亦可上網填報Google表單（網址連結：https://forms.gle/fUEDw5yrsTVYwopG8）

（附件五）

桃園市西門國小108年度閩南文化嘉年華-本土藝文表演節目

| 出場序 | 名 稱 | 曲 目 | 演出單位 | 演出時間 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弦樂團.管樂五重奏表演 | 河洛組曲 | 西門音樂班 林妤珊老師 | 20’ 08:00~08:20 | 40人 |
| 2 | 現代舞蹈表演 | 閩南現代舞 | 啟英高中 表演藝術科 | 10’ 08:20~08:30 | 5~10人 |
| 3 | 民俗舞蹈 | 官將首民俗舞蹈 | 桃園市太原堂 | 10’ 08:30~08:40 | 5~10人 |
| 4 | 合唱團表演 | 閩南風情組曲 | 西門合唱團 王瑞雲老師 | 10’ 08:40~08:50 | 55人 |
| 5 | 偶劇團表演 | 偶戲你我他 | 桃園市文山國小 | 20’ 08:50~09:10 | 10~15人 |
| 6 | 校長、長官、貴賓致詞及頒獎典禮 | 頒獎 | 閩南語教學貢獻人員 | 15’ 09:10~09:25 |  |
| 7 | 男生獨唱 | (1)挑戰 (2)內山姑娘要出嫁 | 歌唱紅人榜演出-柳宏霖同學 | 10’ 09:25~09:35 | 舞台上表演.分開幕前演出和開幕後演出 準備伴唱CD |
| 8 | 民俗扯鈴表演 | 風鈴動天下 | 桃園市北門國小 | 10’ 09:35~09:45 | 30人 |
| 9 | 民俗布袋戲劇團 | 民俗掌中戲 | 不貳劇團 | 50’ 09:45~10:30 | 15人 |

（附件五）            108年度閩南文化嘉年華闖關活動

※表格內以◎表示為外聘人員

| 闖關項次 | 活動項目 | 活動地點 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本土歌謠及音樂表演 本土劇團 | 學生活動中心 |
| 2 | 創意汽球《預約場次》 | 101教室 |
| 3 | 捏麵人《預約場次》 | 102教室 |
| 4 | 剪紙藝術《預約場次》 | 104教室 |
| 5 | 中國結《預約場次》 | 105教室 |
| 6 | 童玩《預約場次》 | 106教室 |
| 7 | 花布斗笠《預約場次》 | 107教室 |
| 8 | 西門紀念照 | 內操場 |
| 9 | 謎猜暨俗語教學 | 內操場 |
| 10 | 龍皇偶像劇團布袋戲合影 | 學生活動中心 |
| 11 | 官將首彩面體驗 | 學生活動中心 |
| 12 | 挑扁擔體驗 | 學生活動中心 |
| 13 | 石磨轉轉 | 鄉土走廊 |
| 14 | 本土資源中心展 | 本土教育資源中心 |
| 15 | 傳統美食區1- 爆米香 | 內操場 |
|  | 傳統美食區2- 油飯 | 內操場 |
|  | 傳統美食區3- 炒米粉 | 內操場 |
|  | 傳統美食區4- 造型餐包 | 內操場 |
|  | 傳統美食區5- 冷飲區 | 內操場 |
| 16 | 樂抽金像獎 | 校門口 |

*闖關15關通過6關核章後,可至美食區任選2樣食用(每一張闖關卡至多2人可食用)

*領獎時將闖關卡收回,每一張卡限領獎品乙份

桃園市西門國小108年度閩南文化嘉年華-場地配置

桃園市西門國小108年度閩南文化嘉年華-活動中心舞台設計







|  | 第9個演出節目: 龍皇偶像劇團(固定式) <舞台> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退場 |  | 第1個演出節目:弦樂合奏 第2個演出節目:現代舞蹈表演 第3個演出節目:民俗舞蹈 入表演區 第4個演出節目:合唱團表演 第5個演出節目:偶劇團表演 第6個演出節目：來賓致詞頒獎 第7個演出節目:獨唱 第8個演出節目:民俗扯鈴表演 | 節 目 預 備 區 |  |
|  |  | 來 賓 席 表演隊伍入場 觀 眾 席  |  |  |