桃園市學生輔導諮商中心

- 109年未升學未就業青少年關懷扶助計畫

壹、背景

高級中等教育由學生依其性向、興趣及能力自願入學，故仍有部分青少年於國中畢業後未就學未就業，未就學未就業青少年若未及時介入輔導，協助生涯定向，容易誤入歧途，形成社會問題。

教育部青年發展署辦理「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」(下稱本計畫)，協助未就學未就業青少年經輔導後，向生涯下一階段邁進。由於未就學未就業青少年散落於各地方社區，動向掌握及輔導轉銜均具有高度地方色彩，亟需第一線之各直轄市、縣(市)政府投入資源，針對所轄區域內青少年，規劃相關輔導措施，故與地方政府合作辦理本計畫。

貳、計畫依據

桃園市政府教育局109年1月7日桃教學字第10900015301號。

參、計畫目的

協助未就學未就業青少年適性轉銜就學、就業或參加職訓，以奠定未來生涯發展基礎。

肆、辦理期程

自109年1月1日至109年12月31日止。

伍、輔導對象

- 國中畢業（修業完成）後，年滿15歲至18歲未曾升學、目前未就業，生涯未定向有轉銜扶助需求之青少年為主要服務對象。

- 除上主要輔導對象外，地方政府得評估該縣市需求與服務量

能後，再依下列對象依序納入輔導：

(一) 國中中輟且年滿16歲，目前未就業。

(二) 經評估需提早介入輔導之九年級學生，惟九年級學生占開案輔導總人

數不得超過3成。

三、高級中等學校中離，或未能穩定升學，目前未就業。

陸、學員招募方式

一、名單收集

(一)未升學未就業青少年動向調查

(二)定期辦理跨局處聯繫會議

(三）家長、各級學校單位自行轉介(附件二轉介表)

二、執行方式

(一)輔導員收集並整理名單，針對需要介入輔導者進行電訪聯絡。

(二)輔導員針對有意加入課程之學員，進行家訪，並與監護人進一步說明課

程內容，簽署『學員同意參訓暨家長同意書』。

柒、辦理內容

- 跨局處聯繫會議

預計每季邀請相關單位共同研商青少年未就學未就業之業務推展。

- 二、辦理輔導措施

(一)辦理模式：模式 3

(二)預計輔導人數 20 人(預計分成兩梯次進行)

第一梯次：3~7月     2.第二梯次：8~12月

(三)措施內容

| 措施名稱 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 措施A 輔導會談 | 1.由本計畫聘請之輔導員針對輔導對象進行個別諮詢或團體輔導，每人原則共計需達80小時。 2.團體輔導包括主題式團體諮商、團體活動、情境模擬與演練、班會等形式。 | 1.109年度採取模式三★模式三: 辦理措施A+B+C 2.針對參加B、C之輔導對象應全程投保每人保額至少為新臺幣300萬元意外險和5萬元醫療險。 3.輔導期間得提供參與青少年交通津貼(每月最高2000元/人)、獎助學金(每人最高2000元)等鼓勵措施。 |
| 措施B 生涯探索課程或活動 | 生涯探索課程或活動總時數140小時(70小時x2梯) ，計畫期間可視情況開設多班次，於140小時內自由搭配每班次活動時數，探索活動應包含下列元素，時數比例如下： 1.生涯探索與就業力培訓(35小時) 2.體驗教育及志願服務(14小時) 3.法治(含反毒)及性別平等教育(7小時) 4.其他及彈性運用(14小時) |  |
| 措施C 工作體驗 | 1.由地方政府或承辦單位招募區域之事業單位、團體或個人，提供工作體驗機會，並與事業單位溝通交流，以協助輔導對象進行工作體驗。 2.每人至多120小時，若因故未能完成120小時，剩餘時數可流用至其他輔導對象。 3.每小時津貼給付依基本工資(工作津貼)。 4.須投保勞工保險訓字保。 5.可與生涯探索課程或活動彈性交叉運用，工作體驗之職場須注意輔導對象職涯發展、職場安全，並指派職場業師引導輔導對象。 6.輔導對象若有特殊需求，得於承辦單位內工作體驗，惟須報請地方政府同意，且不得超過總工作體驗人數3成。 |  |
| 適性轉銜 | 1.有就學意向者提供就學資訊，輔導參加入學登記、會考或復學。 2.有就業意願及需求者轉介至公立就業服務機構，協助就業媒合或安排參與職業訓練。 3.持續關懷輔導並尋求其他專案、資源協助。 | 不論辦理上開何種模式，均須辦理適性轉銜及後續關懷。 |

三、辦理時間及地點：

(一)時間：109年3月25日(三)開始，每周三上午10時~下午3時。

(視學生特質與需求彈性增減課程)

(二)地點：桃園市學生輔導諮商中心1號研討教室

(桃園市立東安國中，桃園市平鎮區168號)

(三)課程內容：【雙青生涯探索】(如附件一，視學生狀況而有所調整)

(四)聯絡窗口：桃園市學生輔導諮商中心03-4609199分機114、164、174

(轉介學員前有需了解本案詳細內容，可先來電詢問再行填寫轉介單)

|  | 桃園市學生輔導諮商中心109年度雙青生涯探索課程(第一梯次) 附件一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  | 日期 | 時間 | 內容主題 |  |
| 1 |  | 109/03/25(Wed) | 10:00-12:00 | 桌遊魔力~打完招呼破冰「鬥陣」玩下去 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 跟著魔術師進入奇幻之旅 |  |
| 2 |  | 109/04/01(Wed) | 10:00-12:00 | 黯淡刺蝟少年找尋舞台表演之光 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 表演藝術~戲如人生，人生如戲 |  |
| 3 |  | 109/04/08(Wed) | 10:00-12:00 | 電競選手~光榮追夢 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 男神美眉的髮型造型設計圓夢計畫 |  |
| 4 |  | 109/04/15(Wed) | 10:00-12:00 | 自立生活與人格特質的生命計算式 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 現金流遊戲~你(妳)是人生的貧民還是富翁? |  |
| 5 |  | 109/04/17(Fri) | 10:00-12:00 | 人休習、物修惜-回收與慈善企業參訪及體驗 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 日照中心管家服務體驗與參訪 |  |
| 6 |  | 109/04/22(Wed) | 10:00-12:00 | 餐飲創業知多少?!眉眉角角?酸甜苦辣! |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 烘焙課:捲起「蛋蛋」的幸福-「有一天」夢想無限擴大 |  |
| 7 |  | 109/04/24(Fri) | 10:00-12:00 | 職涯諮詢-簡易CPAS測驗解釋 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 好人緣好氣色的服裝儀容整備 |  |
| 8 |  | 109/04/29(Wed) | 10:00-12:00 | 從心岩究-攀岩探索體驗課程PART1 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 從心岩究-攀岩探索體驗課程PART2 |  |
| 9 |  | 109/05/01(Fri) | 10:00-12:00 | 聲音玩家-口語表達與聲音魅力 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 你(妳)是萬人迷還是顧人怨-人際溝通 |  |
| 10 |  | 109/05/06(Wed) | 10:00-12:00 | 網路安全武功秘笈:青春練愛和影像傳播 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 上知天文下知地理的導遊帶你一起趣旅行 |  |
| 11 |  | 109/05/08(Fri) | 10:00-12:00 | 型男教練教你(妳)自我保護~跆拳防身術 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 反毒急先鋒，波麗士大人值勤ing |  |
| 12 |  | 109/05/13(Wed) | 10:00-12:00 | 寵物保母教你把握機會展現專業的自己 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 讓你有投必應，迎戰面試不用怕 |  |
| 13 |  | 109/05/15(Fri) | 10:00-12:00 | 《職群體驗參觀-觀光休閒》化平凡為神奇~飲品調製 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 《職群體驗參觀-觀光休閒》化平凡為神奇~飲品調製 |  |
| 14 |  | 109/05/20(Wed) | 10:00-12:00 | 彩繪汽車與人生的世界金牌女黑手 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 打工防詐騙，不做職場冤大頭 |  |
| 15 |  | 109/05/22(Fri) | 10:00-12:00 | 《職群體驗參觀~建築設計》開發你(妳)的設計潛力-木工製作 |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 《職群體驗參觀~建築設計》開發你(妳)的設計潛力-木工製作 |  |
| 16 |  | 109/05/27(Wed) | 10:00-12:00 | 戀愛方程式-是我想太多，還是愛情太難懂? |  |
|  |  |  | 13:00-15:00 | 成功創業路上並不擁擠，因為堅持的人不多！ |  |
| 17 |  | 109/06/03(Wed) | 10:00-12:00 | 結業式-課程整理 |  |

桃園市109年度未升學未就業青少年關懷扶助計畫

附件二

青少年服務轉介單

◎轉介單位：

◎聯繫窗口/聯絡電話：                             填表日期：109年   月   日

(本計畫服務對象為15歲至18歲國中畢業後未持續升學，無工作或工作不穩定，以及就讀高中職後因故休學、退學，有生涯輔導或就業協助需求之青少年)

| 個案基本資料 | 姓名 |  | 身分證字號 |  | 性別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出生 日期 |  | 通訊電話 | 住所： 手機： |  |  |
|  | 主要 照顧者 |  | 通訊電話 |  | 關係 |  |
|  | 修業 狀況 | 國中：□應屆畢業 □非應屆畢業 □結業 □中輟 (離校年度________) 高中職：□休學 □退學 (離校年度__________) |  |  | 學校名稱 |  |
|  | 通訊 地址 |  |  |  |  |  |
|  | 其他通訊方式 | □Facebook __________ □Line______________ □E-mail________________ □其他:___________________________________ |  |  |  |  |
|  | 適合聯繫時段 | □早上(8:30~12:00) □下午(13:00~17:30) □晚上 □其他_______________ |  |  |  |  |
| 家庭狀況概述 | 1.家庭型態：□核心家庭 □單親家庭 □隔代教養 □繼親家庭 □其他_____________ |  |  |  |  |  |
|  | 2.雙親關係：□婚姻中(□同住 □分居) □離婚(□同住□分居) □伴侶同居 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 3.親子關係：□和諧 □疏離 □衝突 □親密 □依賴 □其他_________ |  |  |  |  |  |
|  | 4.手足排行：兄___人、弟___人、姐___人、妹___人，個案排行第____ |  |  |  |  |  |
|  | 5.經濟狀態：□小康 □普通 □拮据 □低收或中低收入戶 □其他_________________ |  |  |  |  |  |
|  | 6.同住成員： |  |  |  |  |  |
|  | 7.補充事項： (如：家人職業、人際關係、身心理狀態等…) |  |  |  |  |  |
| 正向資源評估 | (因轉介單位可能未與青少年直接接觸，本欄位可自由填寫) 1.個案特質：例如，沒有心機、關心他人、做事仔細、有耐心、講義氣、健談等… 2.能力興趣：例如，活動力強、執行力高、很會用電腦、愛畫畫、跑步快等… 3.動機願望：例如，成為電競選手、學習美甲、熱愛舞蹈、經濟自主等… 4.補充事項： |  |  |  |  |  |
| 轉介需求 | □探索生涯興趣 □想參加企業參訪 □參加職涯成長課程 □缺少目標需要諮詢 □高中職入學/復學，希望學校是_______________________ (□還不確定) □找工作/參加職業訓練，希望的工作是__________________(□還不確定) □其他需求___________________________________________ |  |  |  |  |  |

家長或青少年本身對轉介輔導的接受程度？  □意願高  □意願低  □不確定

【備註】：

轉介單得以電子檔或紙本方式送至「桃園市學生輔導諮商中心」，後續將由專任輔導員與轉出單位聯繫。

- 電子信箱tycsgcc18@ms.tyc.edu.tw

- 傳真: 03-460-6399

- 電話：03-460-9199/460-9195，分機114、164、174