表單的頂端

桃園縣立楊梅國民中學推動客語生活學校實施計畫

壹、依據：客家委員會102年8月29日客會文字第1020014712號函辦理。

貳、計畫目的：

一、營造生活化的有聲客語環境，增加多樣化的客語學習管道，使學生在

潛移默化中，自然學會客語。

二、創造師生以客語互動的機會，建立校內優質的客語教學環境，培養學

生學習的興趣。

三、建立學生聽講客語的自信，體認客家語言、文化之美。
  四、規劃客家文化社團，從實際體驗中，了解客家文化知真實生活及樂趣。

參、計畫執行期程：103年3月1日 至 103年11月29日止。

肆、班級數：56 班                學生人數：1724人

伍、計畫內容：

一、社團名稱：客家文化社。
  二、參加成員：七、八年級對客家文化及客語有興趣之同學。
  三、課程內容：
    1.客家特色文化介紹。
    2.客家諺語認識。
    3.客家初級認證課程。
    4.客家歌謠欣賞。
  四、客家手工藝(茶花)教學研習〈一場兩小時、全校師長〉。

五、師生客家花布DIY教學(3小時)。

六、客語歌謠播放：定每週三為本校「客語日」，利用打掃時間播放，增進

師生對客語的認識。

七、客語圖書專區建置：在圖書館建立客語學習專區〈含圖書及光碟〉，方

便師生借閱。

陸、經費概算

| 編號 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客語文化社團講師鐘點費 | 30 | 節 | 360 | 10800 | 一個客語文化社團，20名選修 |
| 2 | 客家花布介紹與製作材料費之客家花布費 | 200 | 尺 | 50 | 10000 | 全校師生客家花布介紹與製作 |
| 3 | 客家花布介紹與製作材料費之講師鐘點費 | 3 | 節 | 800 | 2400 | 全校師生客家花布介紹與製作 |
| 4 | 客家情境佈置油漆費 | 16 | 桶 | 600 | 9600 | 風雨走廊客語學習環境佈置 |
| 5 | 客家情境佈置刷子費 | 30 | 枝 | 30 | 900 | 風雨走廊客語學習環境佈置 |
| 6 | 客家情境佈置松香水費 | 10 | 罐 | 60 | 600 | 風雨走廊客語學習環境佈置 |
| 7 | 客家情境佈置博士膜費 | 2 | 卷 | 400 | 800 | 全校客語學習環境佈置 |
| 8 | 客家教材教具費用 | 1 | 式 | 8100 | 8100 | 購買客語書籍、CD、DVD費用 |
| 9 | 客家手工藝製作教師研習講師費 | 2 | 時 | 1600 | 3200 | 外聘專業人士 |
| 10 | 客家手工藝製作材料費 | 50 | 人 | 200 | 10000 | 客家手工藝(茶花)製作所需之材料費(社團) |
| 11 | 文具、碳粉、紙張 | 1 | 式 | 12000 | 12000 | 研習活動及社團所需之資料印製 |
| 12 | 雜支 | 1 | 式 | 1600 | 1600 | 包含客家花布其他材料費(剪刀、膠水…)、講師鐘點費之二代健保補充保費與其他相關支出 |
| 合計 |  |  |  |  | 70000 |  |

柒、評量指標

一、了解客家語文內涵，建立自信，以為自我發展之基礎。
  二、具備客家語文學習之自學能力，奠定終身學習之基礎。
  三、應用客家語表情達意並能與人分享。
  四、透過客家語文學習認識文化，並認識不同族群之文化習俗。
  五、培養探索客家語文的興趣，養成主動學習的態度。

捌、預期效益：

一、能培養學生認識、瞭解並將客家文化應用於日常生活中。
  二、培養學生客家語聽、說的能力，並能運用在日常生活中，進而發展學生

讀、寫的能力。

三、能培養學生認識客家特有的風情，拓展客家文化學習的視野。

四、能培養學生體驗客家文化，擴充生活經驗、拓展學習領域、認識多元文

化，面對國際思潮與現代化社會之變遷，體認全球化和在地化共同發展

的必要性。

五、能利用工具書並結合網路資訊，擴展客家語學習的機會和環境，培養學

生主動學習的能力。

六、能激發學生學習的興趣並提升學生欣賞客語文學的能力。

七、學生能運用客家文化相關知識，發展並表現個人之長才。

玖、本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。

拾、本計劃經核定經費執行後，若有結餘款，將全數繳回。

承辦人：                主任：                校長：

主計人員：

表單的底部